## Лист1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта "Зажжём для Вас!"
№ п/п | Общая характеристика проекта | Сведения
1 | Наименование инициативного проекта | "Зажжём для Вас!"
2 | Краткое описание инициативного проекта | Оснащение парка Мира в микрорайоне Гидролизный сценическим комлексом и лавками
3 | Наименование приоритеного направления инициативного проекта | Организация и оснащение проведения культурных мероприятий
4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): | Инициативная группа численностью 5 человек: Колыванова Ксения Геннадьевна, Любых Светлана Сергеевна, Мараховская Мария Андреевна, Петухова Мария Александровна, Черкашина Ксения Ивановна. (Решение Думы городского округа от 31.05.2023 года №24-ДГО "Об утверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области")
4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек1
4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
4.4
5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | С 2018 года парк Мира в микрорайоне Гидролизный - место отдыха маленьких тулунчан и их родителей, в вечернее время - молодёжи. Игровые комплексы и тренажеры, расположенные на территории парка, постоянно привлекают посетителей. Парк также является местом культурного досуга. В течение года в парке проводятся различные культурно – массовые общегородские мероприятия: детские программы, молодежные встречи, концерты, открытия летнего и зимнего сезона, масленичные недели и многие другие. Участниками и зрителями данных мероприятий становятся не только жители микрорайона, но и всего города. До 2020 года сценой в парке служил деревянный помост, который пришёл в негодность. На сегодняшний день сцена в парке отсутствует, что повлияло на качество проводимых мероприятий и количество зрителей в связи с плохим обзором. Для того, чтобы парк оставался местом культурного притяжения горожан необходима установка современного стационарного сценического комплекса и лавок.
6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Наличие современного стационарного сценического комплекса и лавок в парке Мира станет эффективным инструментом организации культурного досуга населения, повысит уровень проводимых в парке культурно-массовых мероприятий.
7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 2 267 000, 00 (два миллиона двести шестьдесят семь тысяч) рублей Приобретение сценического комплексадля проведения культурных мероприятий (коммерческое предложение прилагается).
8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 267 000,00 (двести шестьдесят семь тысяч рублей
9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | февраль 2024 года - ноябрь 2024 года
10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | 1. Пиломатериалы для изготовления лавочек 2. Инструменты для изготовления лавочек 3. Грейдер для разравнивания площадки под сценический комплекс и лавки 4. Экскаватор-погрузчик для отсыпки площадки 5.Мини-погрузчик Bobcat для перевозки составляющих частей сценического комплекса во время сборки 6. Телескопический подъемник для монтажа сценического комплекса
10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) | Количество граждан, человек
|  | 1 | Изготовление лавочек | 3
|  | 2 | Грейдировнание | 1
|  | 3 | Отсыпка площадки под сценический комплекс и лавки | 3
|  | 4 | Погрузка и перевозка составляющих частей сценическиго комплекса | 2
|  | 5 | Монтаж сценического комплекса | 6
|  | ИТОГО |  | 15
11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | муниципльное образование "город Тулун"
11.2 | населенный пункт | город Тулун
11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | улица Мира, 1а
12 | Количество благополучателей – всего (человек), из них: | 22000 человек
12.1 | прямые благополучатели (человек)2 | 14 000 человек (участники мероприятий, постоянные зрители и посетители официального сайта и социальных сетей)
12.2 | косвенные благополучатели (человек)3 | 8 000 человек (периодические участники мероприятий, зрители и посетители официального сайта и социальных сетей)
13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек)
14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | Проект одобрен путём сбора подписей. Количество граждан одобривших проект 3857 человек (протокол прилагается)
15 | Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | https://tulunadm.ru/ https://vk.com/tulunadm https://www.dkstroitel.ru/ https://ok.ru/group70000001738805 https://vk.com/dkstroiteltulun https://t.me/stroiteltulun
16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89149368777
E-mail: kkg17@mail.ru
Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул. Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты fin09@govirk.ru в срок до 15.00 часов 22 сентября 2023 года.