|  |
| --- |
| **ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта **«Смотровая площадка «Лица города»**  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Смотровая площадка «Лица города»  |
| 2 | Краткое описание инициативного проекта | Идея проектазаключается в объединении ресурсов предпринимателей, администрации города, местного сообщества с целью создания и обустройства смотровой площадки Тулуна и благоустройства парковой зоны Манутской горы, как главной достопримечательности города к 100-летнему юбилею города в 2027 году.Проект предполагает три очереди реализации: 2024 – грейдирование ул. Красного Октября, отсыпка парковки, устройство смотровой площадки стилизованной элементами герба Тулуна, благоустройство парковой зоны 60 метров, установка смотрового купола; 2025 – подготовка проектно - сметной документации, устройство малых архитектурных форм в парковой зоне, ограждение. 2026  - 2027  устройство парковочной зоны первый км. \**вдоль а/д Тулун-Икей* (размеры 10\*30м);лестница вверх по направлению к смотровой площадке на Манутской горе, освещение, зонирование территории парка. |
| 3 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Создание и благоустройство экологических троп, инфраструктуры туристических маршрутов  |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): |   |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек1 |   |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |   |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты  |   |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами инициативного проекта | Общество с ограниченной ответственностью «СпецКаменьСибири», ИНН 3816032010,  Назаров Сергей Павлович,Решение Думы МО – «город Тулун» «Об утверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» №24-ДГО от 31 мая 2023 года.  |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Деятельность проекта опирается на пять ключевых ценностей: солидарность, толерантность, открытость, уважение, независимость и процветание. Проблемы, которые будут решены в ходе реализации проекта:а) Отсутствие солидарных проектов инициаторами, которых выступают предприниматели г. Тулуна, инициируя привлечение к совместной реализации проекта местные сообщества;б) Отсутствие в Тулуне главной достопримечательности – лица города. *Если загуглить в поиске «Достопримечательности Тулуна», то в картинках вы увидите наводнение, деревянных медведей, храм, корову, вокзал, фонтан;*в) Отсутствие в городе экологических троп и инфраструктуры туристических маршрутов;г) Захламленность одного из красивейших мест Тулуна, с которого открывается вид на весь города – Манутской горы.  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | *Результаты:*а) Объединение ресурсов предпринимателей, местных жителей, волонтеров, художников и администрации для создания места отдыха, открытого для всех и ставшего достопримечательностью Тулуна – лицом города;б) Превращение замусоренного склона Манутской горы Тулуна в знаковое для территории место отдыха;в) Создание успешного прототипного для региона проекта в сфере социальной и солидарной экономики, где партнёрская коммерческая деятельность, направлена на решение социальных проблем и создает не только экономическую, но и социальную ценность. Разработка и апробирование на жизнеспособность модели экономического развития общественной зоны отдыха, где основные направления: 1) умный бизнес и оптимизация затрат - реализация проекта с применением материалов и ресурсов местных предпринимателей в сфере строительства, дизайна и материалов; 2) экономика и культура – создание на территории проекта дополнительных рабочих мест и развитие новых событийных предложений для тулунчан и гостей;3) туризм и услуги для населения – создание инфраструктуры, необходимой местный жителям и гостям города;4) экология – развитие зеленых пространств со смыслом, создание экологических троп.  |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) |  2 197 000, 81 рублей Подготовка основания и устройство смотрового купола для смотровой площадки "Лица города"  |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 220 000  |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | До 01.12.2024 года  |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | 55Разработка грунта бульдозерами Земляные работы, выполняемые механизированным способомКаток дорожный, устройство покрытий толщиной 15 смСмеси готовые щебеночно-песчаныеЩебеньАренда бульдозераКаток, устройство бетонной подготовкиСмеси бетонные тяжелого бетонаСетка проволочная стальная плетеная и крученаяАвтопогрузчик для доставки бортовых камней бетонныхАвтогрейдер среднего типаБортовые камни: бетонныеПогрузка с карьера, самосвалДоставка до смотровой, самосвалыКран борт для монтажа конструкцииАренда мини погрузчикаАренда каткаАренда экскаватораДоставка бетона на автобетоносмесителяхАренда ручных катковАренда вибро-плитыПрофиль оснований щебеночных: с добавлением нового материалаМусорные мешки, перчатки для субботникаМашина для вывоза мусора Садовый инвентарь для проведения субботникаТехника для грейдирования ул. Красного ОктябряЗавоз щебня на парковку, самосвалВышка для обрезки деревьевПланировка автогрейдером парковочной зоны Отсыпка парковочной зоны машинным способомСрез под устройство купола, грейдерСмотровой куполДоставка купола до Тулуна, ждУстановка купола с использованием погрузчикаПодготовка/срез машинным способом территории для укладки надписи «Тулун»Аренда музыкального оборудования для проведения мероприятийСкашивание газона в местах естественного озеленения, аренда газонокосилокАренда строительного инвентаряГрейдирование переезда с ул. Красного Октября до парковкиДоставка щебня машинным способом для отсыпки покрытия переезда с ул. Красного Октября до парковкиОтсыпка щебнем переезда, самосвалОтсыпка щебнем парковки, самосвалГрейдирование дорожного полотна по ул. Красного Октября в ходе реализации проекта Информационный стенд - навигация по территории проектаАренда бура и строительных инструментовУстановка информационных стендов – навигации, аренда оборудованияУстановка урн, ручной инструментАренда экскурсионного оборудования для проведения туристических маршрутов Аренда звукового оборудования для проведения программ выходного дняВывоз мусора машинным способом после субботника в парковой зонеСрез под устройство фудтрака Выравнивание дороги парковой зоны, грейдер Доставка смотрового купола до смотровой площадки, аренда транспортаКустарники для укрепления склона Манутской горыИнвентарь садовый для высадки кустарников вдоль склона горы  |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта  | № п/п | Наименование видов деятельности (работ)  | Количество граждан, человек  |
| 1 | Субботник на Манутской горе | 25 |
| 2 | Вывоз мусора с горы | 4 |
| 3 | Уборка улицы Красного Октября  | 27 |
| 4 | Вывоз мусора с ул. Красного Октября | 4 |
| 5 | Актуализация цен и объёмов, работ, заложенных по проекту | 3 |
| 6 | Приобретение материалов | 2 |
| 7 | Заказ и согласование деталей смотрового купола | 3 |
| 8 | Доработка дизайн проекта смотровой площадки  | 3 |
| 9 | Доставка смотрового купола от места изготовления до Тулуна | 3 |
| 10 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Красного Октября | 3  |
| 11 | Грейдирование парковки на верху Манутской горы | 4 |
| 12 | Погрузка щебня на отсыпку парковки на верху Манутской горы | 2  |
| 13 |  Доставка щебня карьер – верх Манутской горы | 1  |
| 14 |  Отсыпка щебнем парковки | 3  |
| 15 | Выравнивание дорожного полотна по ул. Красного Октября | 3  |
| 16 | Уборка территории парковой зоны Манутской горы | 17 |
| 17 | Вывоз мусора с парковой зоны | 4 |
| 18 | Организация фокус групп по дальнейшему развитию проекта  | 4 |
| 19 | Проведение фокус групп по дальнейшему развитию проекта с участием жителей Тулуна | 120 |
| 20 | Срез парковочной зоны на Манутской горе | 4 |
| 21 | Срез под смотровую площадку | 4 |
| 22 | Выравнивание дороги парковой зоны  | 3 |
| 23 | Доставка смотрового купола до смотровой площадки | 4 |
| 24 | Обработка материалов, полученных в ходе фокус групп | 5 |
| 25 | Обсуждение идеи, сгенерированных на фокус группах | 25 |
| 26 | Приобретение кустарников для укрепления склона Манутской горы | 2 |
| 27 | Высадка кустарников вдоль склона горы | 10 |
| 28 | Аренда садового инвентаря  | 2 |
| 29 | Обсуждение зонирования территории смотровой площадки с учетом мнения фокус групп  | 7 |
| 30 | Рабочее проектирование дальнейшего благоустройства  | 4 |
| 31 | Подготовка дизайн-проекта 2 и 3 очередей | 7 |
| 32 | Грейдирование дорожного полотна по ул. Красного Октября в ходе реализации проекта  | 4 |
| 33 | Полив кустарников, посаженных для укрепления склона | 10 |
| 34 | Работа социолога над фокус-групповым исследованием | 3 |
| 35 | Разработка эко повестки территории с участием тулунчан | 20 |
| 36 | Организация встречи студентов и педагогов педагогического колледжа, отделения «Дизайн»  | 3 |
| 37 | Проведение встречи художников и студентов педколледжа по обсуждению бренд бука формирующегося общественного места – смотровой площадки | 15 |
| 38 | Работа над созданием бренд бука проекта | 10 |
| 39 | Утверждение бренд бука проекта  | 7 |
| 40 | Подготовка материалов для создания информационных стендов и навигации по территории проекта | 5 |
| 41 | Подготовка макетов навигации по территории смотровой площадки | 5 |
| 42 | Изготовление навигации по территории проекта | 2 |
| 43 | Аренда бура и строительных инструментов | 2 |
| 44 | Установка информационных стендов – навигации  | 7 |
| 45 | Разработка проекта эко троп по территории парка | 15 |
| 46 | Установка урн для раздельного сбора мусора | 3 |
| 47 | Подготовка экологических событийных мероприятий и экологических маршрутов | 10 |
| 48 | Проведение экологических событийных мероприятий и экологических маршрутов | 10 |
| 49 | Разработка программ выходного дня на территории проекта | 10 |
| 50 | Проведение программ выходного дня на территории проекта | 10 |
| 51 | Проработка туристических маршрутов с использованием сведении о Манутской горе | 15 |
| 52 | Проведение туристических маршрутов с использованием сведении о Манутской горе | 8 |
| 53 | Подготовка и печать карт – путеводителей по территорий проекта | 3 |
| 54 | Аренда экскурсионного оборудования для проведения туристических маршрутов  | 2 |
| 55 | Аренда звукового оборудования для проведения программ выходного дня | 2 |
| 56 | Благоустройство эко троп на территории парка | 12 |
| 57 | Подготовка публикации по реализации мероприятий проекта | 2 |
| 58 | Съёмка видеосюжета о развитии проекта | 3 |
| 59 | Подготовка проекта на электроснабжение территории проекта | 4 |
| 60 | Подготовка общественного обсуждения формирующегося городского места отдыха  | 7 |
| 61 | Проведение общественного обсуждения, в том числе о формах участия и вовлечения граждан иобщественности на всех этапах дальнейшей подготовки и реализации проекта, и социокультурном программировании территории. | 37 |
| 62 | Анализ и подготовка протокола общественного обсуждения. | 3 |
| 63 | Подготовка и размещение цикла материалов в СМИ о планах дальнейшего развития проекта. | 2 |
| 64 | Организация и проведение встреч с предпринимателями Тулуна по включенности в проработку концепции смотровой площадки | 17 |
| ИТОГО  | 580  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: |   |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления,в рамках которых реализуется инициативный проект) | МО – «город Тулун»  |
| 11.2 | населенный пункт | МО – «город Тулун»   |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома |   |
| 12 | Количество благополучателей – всего (человек), из них: | 30 400 человек  |
| 12.1 | прямые благополучатели (человек)2  | не менее 70 % тулунчан,  26 600 тысяч человек |
| 12.2 | косвенные благополучатели (человек)3 |  не менее 10 % тулунчан,  3 800 тысяч человек |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) |   |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | Подписные листы, 2153 подписи |
| 15 | Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | Проект будет освещаться при партнерской поддержке: видеосюжеты, не менее трёх, ООО «Тулунское телевидение»;публикации в СМИ (в тч региональные), не менее трёх;публикации о текущей деятельности по проекту не менее семи через сайт и соц. сети Администрации г. Тулуна,   |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон:+79086500401 |
| E-mail: fuchs83@mail.ru |

Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты fin09@govirk.ru **в срок до 15.00 часов 22 сентября 2023 года.**