|  |
| --- |
| **ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта **«На заводе»**  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «На заводе» |
| 2 | Краткое описание инициативного проекта | *Ром, а ты где?**- На заводе, мама, на заводе!*Креативный кластер «На заводе» - инициативный проект молодёжи г. Тулуна, молодёжной общественной организации «Тулун.ру», региональной общественной организации содействия развитию Иркутской области «Малая родина» и Центра детского и молодёжного творчества «Эй-Би-Си», планируемый к реализации в мастерских нового городского парка на берегу ручья Тулунчик. В рамках проекта будут обустроены три пространства мастерских: 1. **музей стекла и стеклоплавильная мастерская** с интерактивными активностями, где будут установлены стеклоплавильная и муфельная печи для работы по выплавке стеклянных изделий, горелки для изготовления небольших изделий из стекла, витрины как с изделиями Тулунского стекольного завода, так и с современными;

2) **музейное кафе «На заводе»** с несколькими рабочими зонами: а) зона для проведения мастер-классов по выпечке тулунских бубликов,б) лаборатория социальных связей – зона общения и проведения встреч и мероприятий,в) визит-центр - навигатор - информационный центр, с созданным рабочим местом, который помогает собрать экскурсионную или образовательную программу под запрос конкретной группы и посетителя;г) арт – галерея, магазин сувениров и дизайнерских товаров;д) эко- культура вокругновых типов потребления и экологического образа жизни, философия «сделай сам». Он развивает принципы циркулярной экономики: мы попытаемся закольцевать цикл производства и потребления, минимизируя количество отходов и перерабатывая их.Четыре основных направления деятельности:Кафе работает по принципам экологичности: на его кухне используют только органические продукты от местных производителей. Остатки еды идут на корм животным в приют или перерабатываются в компост; пластик, стеклобумага проходят цикл переработки проекта «Трансформация: история одной мусорной кучи» молодёжной организации «Тулун.ру»**3) лаборатория творческих экспериментов** - платформа творческих коллабораций:  цех сувенирной продукции, керамическая мастерская, типографский цех, цех линогравюры, эпоксидная мастерская. |
| 3 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Создание инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, мероприятий в сфере молодёжной политики, в том числе ярмарок, выставок, концертов. |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): |  |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек1 |  |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты  |  |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами инициативного проекта | ООО «Центр детского и молодёжного инновационного творчества «Эй-Би-Си», ИНН 3816029546, Булдакова Юлия Николаевна, Решение Думы МО – «город Тулун» «Об утверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» №24-ДГО от 31 мая 2023 года. |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | 6 августа 2023 года по инициативе специалистов Центра детского и молодёжного инновационного творчества (далее – ЦДиМИТ «Эй-Би-Си») состоялась стратегическая встреча с молодёжью Тулуна. Два часа рассуждали, рисовали, анализировали свой город и свой район. Говорили про проблемы для молодежи. 17 человек – участников сессий, все как один заявили, что не хватает мест для молодёжи, «Нечем заниматься, скучно, шляемся туда – сюда». Стали говорить на тему «А каким должно быть наше молодёжное пространство»:- тёплое- чтоб и делом заняться и развлечься- чтоб можно было и телефон зарядить и был интернет- чтоб был тёплый туалет и была вода- нужны диванчики и свет- выпечка и чай- место, где я могу получить новые знания, новый интересный опыт и где можно познакомиться.Под описание идеально подошли мастерские, которые в октябре 2023 года будут установлены на территории городского парка «Тулунчик» - проекта, который в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2021 году в работе фокус групп по подготовке данного проекта активно приняли участие партнёрские организации Тулуна: ЦДиМИТ «Эй-Би-Си», молодежная организация «Тулун.ру», образовательный центр «Эй-Би-Сити» и региональная общественная организация содействия Иркутской области «Малая родина», тогда же были подписаны соглашения о намерениях. Со стороны ЦДиМИТ «Эй-Би-Си» и партнёров к установке в мастерских подготовлено оборудование на сумму 5 млн рублей.Команда проекта уверена, что территория «На заводе» - это место жизни и творческого созидания, открытое для всех. История проекта про то, чтобы сделать его «своим» для горожан.  |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Креативный кластер «На заводе» станет местом совместных творческих экспериментов на темы создания совместных событий, ландшафта и устойчивого развития Тулуна.«На заводе» - место встреч и дебатов на важные темы. Программа также предполагает образовательную составляющую, в первую очередь — для детей и подростков. Развитие творческих практик для горожан. Все проекты обязательно интегрируют горожан. Сегодня команда проекта определяет ключевые задачи мастерских так:• Быть местом, где определяется стратегия развития города с участием молодёжи;• Находить и создавать инструменты поддержки горожан;• Анализировать опыт похожих организаций;• Разрабатывать стратегические рекомендации для других малых территорий и создавать планыпо их реализации. |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) |  2 200 000,00Приобретение мебели – 322920,00 руб;Приобретение оборудования для музейного кафе – 779021,00 руб;Приобретение офисной техники для визит-центра и лаборатории экспериментов – 623631,00 руб;Приобретение витрин и столов – 247608,00 руб;Приобретение осветительных приборов – 226820,00 руб |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 220 000 |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | До 01.12.2024 года |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | 673D принтер, 3 шт3D сканер, 1 шт3D ручка, 7 штРасходные материалы к 3D технике, 17 штПлоттер, 1 шт Компьютер, 2штРасходные материалы для работы на лазере, фанера – 5 листовРасходные материалы для работы в технике «фьюзинг», стекло – 7 листовБор-машинка Foredom, 4 штНабор буров, 10 штФрезерный станок с ЧПУ, 1 штТермопрессы, 3 штСверлильный настольный станок, 1 штПаяльная станция, 5 штЛазерный гравер, 1 штСверлильный настольный станок, 1 штПечь стеклоплавильная – для короткой программы (15 кг выработки), 1 штПечь для горячей эмали, 1 шт Мельница для работы с эмалью, 1 шт*Базовый комплект инструментов для мастерской по стеклу:*трубка металлическая наборная, длина 1050 мм, 3 шттрубка для выдувания, длина 1050 мм, 5 штдеревянный катальник, диаметры: 100, 150, 250 мм, 3 штножницы: 100, 150 мм лезвие, жаропрочная сталь, 2 штножницы подрезные – 100 мм лезвие, жаропрочная сталь, 1 штРасходные материалы (фанера, стекло, алюм.), 7 штПечь муфельная , 1 штПечь Ve-Ka UK, 1 штПечь стеклоплавильная, 1 штВитрина под стеклянные изделия – 2 штГорелки для шоу стеклодувов – 3 штСтолы рабочие под мастера стеклодува, 2 штСтулья деревянные складные, 7 штЭкран для проектора, 1 штФлипчарт, 1 штТигели под плавку стекла, 4 штРасходные материалы для работы на стеклоплавильной печи – стеклодрот, 50 кгРабочее место для стеклодува – стул с подставкой для держания трубки для выдувания – 1 штПринтер чб - 1 штДоска маркерная – 1 штПроектор с дальним фокусом для уличных мероприятий – 1 штМузыкальный микшер – 1 штКолонки уличные – 2 штМикрофоны для проведения мероприятий – 2 штВидеокамера – 1 штФотоаппарат – 2 штНоутбук – 1 штХромокей – 2 штПереносные светильники – 2 шт Шуруповёрт – 1 штПесочные столы для проведения мероприятий – 7 штСтеклорезы – 4 штСтолы рабочие под резку/пайку/склейку – 4 штШкаф для образцов сувениров – 1 штАкварельные работы с видами города – 7 штКислородный конденсатор для работы на горелках – 1 штИзделия из стекла для формирования экспозиции музея стекла – 50 штЭмали ювелирные для работы в технике "горячая эмаль" – 5 видовМедь для мастер-классов в технике "горячая эмаль" – 3 листаШлифмашинка "Kristall 2000-S" – 1 штЩипцы для отлома стекла PROVETRO – 2 штКусачки "ZAG-ZAG" – 2 штЛоматель стекла с силиконовыми губками ProVetro PRP-1 – 1 штЩипцы "Гриффи" для удержания мелких элементов при обработке стекла на шлифовальной машине – 1 штФормы керамические для запекания стекла – 7 штГоловка шлифовальная c алмазным покрытием– 1 штПечь конвекционная Unox XEFT-04EU-ELDV – 1 шт.Весы кондитерские – 1 шт |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта  | № п/п | Наименование видов деятельности (работ)  | Количество граждан, человек  |
| 1 | Подготовка дизайн проекта трёх пространств мастерских: музея стекла, музейного кафе, лабораторий творческих экспериментов. | 15 |
| 2 | Организация и проведение рабочих встреч с тремя командами мастерских | 27 |
| 3 | Актуализация цен и объёмов, работ, заложенных по проекту | 3 |
| 4 | Зонирование трёх пространств | 4 |
| 5 | Покраска стен мастерских согласно дизайн проекта | 11 |
| 6 | Покраска зоны для проведения мастер-классов по выпечке тулунских бубликов | 5 |
| 7 | Монтаж оборудования, подключение печи для выпечки.  | 3 |
| 8 | Организация встречи и педагогов и студентов педагогического колледжа, отделения «Дизайн»  | 3 |
| 9 | Проведение встречи художников и студентов педколледжа по обсуждению бренд бука креативного кластера «На заводе» | 15 |
| 10 | Работа над созданием бренд бука проекта | 10 |
| 11 | Утверждение проекта бренд бука с Администрацией г. Тулуна  | 7 |
| 12 | Подготовка материалов для создания навигации по территории проекта | 5 |
| 13 | Подготовка макетов навигации по территории мастерских | 5 |
| 14 | Изготовление навигации  | 2 |
| 15 | Установка навигации | 7 |
| 16 | Установка урн для раздельного сбора мусора | 3 |
| 17 | Подготовка плана событийных мероприятий и мастер-классов на 2024 год | 10 |
| 18 | Проведение событийных мероприятий и мастер-классов | 10 |
| 19 | Разработка программ выходного дня «На заводе» | 10 |
| 20 | Проведение программ выходного дня «На заводе» | 10 |
| 21 | Создание онлайн каталога культурных и туристических мест, которые можно посетить в Тулуне с описанием что там есть и сколько это стоит.  | 10 |
| 22 | Создание трёх рабочих мест  | 3 |
| 23 | Подготовка и печать карт – путеводителей по территорий «На заводе» | 3 |
| 24 | Аренда экскурсионного оборудования для проведения мероприятий  | 2 |
| 25 | Аренда звукового оборудования для проведения программ выходного дня | 2 |
| 26 | Проведение мастер-классов по выпечке бубликов | 7 |
| 27 | Подготовка публикации по реализации мероприятий проекта | 2 |
| 28 | Съёмка видеосюжетов о развитии проекта | 3 |
| 29 | Реализация наставнических программ со студентами педколледжа с включением практик работы в разных техниках: фьюзинг, тиффани, линогравюра, керамика. | 27 |
| 30 | Проведение стеклоплавильных мастер-классов «Шоу стеклодува» | 5 |
| 31 | Настройка работы визит-центра, создание регламентов работы | 4 |
| 32 | Упаковка туристических экскурсии по Тулуну в предложения для посещения | 23 |
| 33 | Сборка и установка оборудование в кафе | 10 |
| 34 | Уборка мастерских на протяжении реализации проекта | 2 |
| 35 | Установка оборудования для арт-галереи и деловой зоны | 2 |
| 36 | Подготовка акварельных картин для зонирования кафе | 3 |
| 37 | Доставка основного оборудования для музея стекла: стеклоплавильной и муфельной печей для работы по выплавке стеклянных изделий. | 4 |
| 38 | Музей стекла. Установка и подключение стеклоплавильной и муфельной печей.  | 2 |
| 39 | Установка охранной сигнализации  | 2 |
| 40 | Установка пожарной сигнализации | 2 |
| 41 | Установка оборудования для керамической мастерской | 3 |
| 42 | Подготовка и проведение мастер-классов по керамике  | 4 |
| 43 | Организация и проведение обучения начинающих экскурсоводов по проведению туристических маршрутов по Тулуну | 5 |
| 44 | Устройство зоны по продаже тулунских сувениров | 5 |
| 45 | Разработка регламентов эко культуры всех пространств проекта | 3 |
| 46 | Создание каталога тулунских сувениров, созданных в мастерских | 3 |
| 47 | Создание сайта проекта, рассказывающего о работе мастерских «На заводе» | 2 |
| 48 | Наполнение и сопровождение сайта | 4 |
| 49 |  Осуществление администрирования работы мастерских, решение технических и организационных вопросов. | 2 |
| 50 | Аренда оборудования ООО «ЦдИМИТ «Эй-Би-Си»: лазерного станка, фрезера, 3D станков. | 3 |
|  | 317 |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: |  |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления,в рамках которых реализуется инициативный проект) |  |
| 11.2 | населенный пункт | МО – «город Тулун»   |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома |   |
| 12 | Количество благополучателей – всего (человек), из них: | 26600 человек  |
| 12.1 | прямые благополучатели (человек)2  | 15580 человек |
| 12.2 | косвенные благополучатели (человек)3 |  11020 человек |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) |  |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | Подписные листы, 2166 подписей  |
| 15 | Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | Проект будет освещаться при партнерской поддержке: видеосюжеты, не менее пяти, ООО «Тулунское телевидение»;публикации в СМИ (в тч региональные), не менее девяти;публикации о текущей деятельности по проекту не менее 12 через сайт и соц. сети Администрации г. Тулуна |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: +79501122455 |
| E-mail: tvtulun@mail.ru |
|  |
| Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты fin09@govirk.ru **в срок до 15.00 часов 22 сентября 2023 года.** |