Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

**Отчет о реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта  | Зона активного детского отдыха "МалыШарики" |
| 2 | Наименование инициатора проекта | 1. Кириллова Венера Владимировна
2. Сальникова Дарья Юрьевна
3. Михальчук Жанна Анатольевна
4. Бабнюхова Лидия Петровна
5. Васильчук Надежда Александровна
 |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Иркутская область, г. Тулун, Ул. Ермакова, 5, МБУК ЦД «Сибирь» |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная целевая программа города Тулуна «Культура» (Постановление администрации городского округа № 4958 от 31.10.2019 с изменениями Постановление администрации городского округа № 34 от 17.01.2024) |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2024 г. |
| - начало реализации инициативного проекта | Март 2024 |
| - окончание реализации инициативного проекта | Июль 2024 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 1 829 250 руб. |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 1 829 250 руб. |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0 руб. |
| 9 | Причины отклонения | - |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Приобретение дополнительного оборудования для детского досуга в Активити-парк – лабиринт с сухим аквапарком с развивающими игровыми элементами. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | 1. Гарантийное обязательство ИП «Васильев Ю.Г» исполнено в полном объеме - передан в безвозмездное пользование комплект мебели для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
2. Гарантийное обязательство ООО «Знание» исполнено в полном объеме - передан в безвозмездное пользование комплект настольных игр для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
3. Гарантийное обязательство ООО «Самтрек» исполнено в полном объеме – предоставлены строительные материалы для косметического ремонта помещения для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
4. Гарантийное обязательство ООО «Книжный мир» исполнено в полном объеме - передан в безвозмездное пользование комплект канцелярских товаров (цветные карандаши, бумага для рисования) для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
5. Гарантийное обязательство ИП «Перевозников В.Ю.» исполнено в полном объеме - передан в безвозмездное пользование комплект детских развивающих книг для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
6. Гарантийное обязательство Ефименко А.С. исполнено в полном объеме – предоставлены инструменты для сборки оборудования для зоны активного детского отдыха «МалыШарики».
7. Гарантийное обязательство партнера проекта МБУК ЦД «Сибирь» в лице директора Селезневой О.А. исполнено полностью - было предоставлено помещение для создания зоны активного детского отдыха «МалыШарики» и трудовое участие в количестве 15 человек для проведения косметического ремонта, декоративного оформления зоны детского активного отдыха «МалыШарики», сборки оборудования, проведения мероприятий.
 |