Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

**Отчет о реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Мастерская народной сказки» |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Кузнецова Кристина Викторовна  Сидельцев Вадим Алексеевич  Толстошеева Елена Викторовна  Масько Юлия Александровна  Аксенчик Нина Александровна |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г. Тулун, ул. Ленина 140 |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | МП Культура утвержденная постановлением от 31.10.2019 № 4958 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2024 год |
| - начало реализации инициативного проекта | Апрель 2024 г. |
| - окончание реализации инициативного проекта | Декабрь 2024 г. |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 230 000,00 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 229 999,84 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0,16 |
| 9 | Причины отклонения | Расходы произведены по фактически заключенным контрактам |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Приобретены и доставлены два деревянных сруба в сборе. Приобретены материалы для изготовления опалубки, фундамента.  Приобретены профлист для крыши, окна ПВХ, кирпич печной.  Приобретено оборудование: швейная машинка, оверлок, звуковое оборудование. Приобретены материалы для оформления ширмы и проведения мастер-классов (ткани, ленты).  В рамках гарантийных обязательств:  Вывезен строительный мусор. Приняты в дар, доставлены и высажены саженцы цветов, деревьев, кустарников для озеленения территории. Приняты в дар садовые вазоны. Приняты в дар авторские куклы для оформления экспозиции, народные костюмы, домотканые дорожки, рушники, старинная мебель.  Изготовлена домовая резьба для украшения срубов, деревянная скульптура. Оборудована ширма. |