**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**

Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта **«Мастерские на Тулунчике»**

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Мастерские на Тулунчике | | | | | | |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Создание инфраструктуры для организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе ярмарок, выставок, концертов, мероприятий в сфере молодежной политики. | | | | | | |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденная Законом Иркутской области от 10.01.2022 № 15-ОЗ  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы городского округа от 30.11.2018 № 28-ДГО | | | | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - [4.4](#P233)): | Х | | | | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек[[1]](#footnote-1) |  | | | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  | | | | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  | | | | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта | Тулунская городская общественная организация поддержки молодёжных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.ру»  Решение Думы МО – «город Тулун» «Об утверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» №24-ДГО от 31 мая 2023 года. | | | | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | 6 августа 2023 года по инициативе молодёжной организации «Тулун.ру» состоялась стратегическая встреча с молодёжью Тулуна. Два часа рассуждали, рисовали, анализировали свой город и свой район. Говорили про проблемы для молодежи. 17 человек – участников сессий, все как один заявили, что не хватает мест для молодёжи, «Нечем заниматься, скучно, шляемся туда – сюда».  Стали говорить на тему «А каким должно быть наше молодёжное пространство»:  - тёплое  - чтоб и делом заняться и развлечься  - чтоб можно было и телефон зарядить и был интернет  - чтоб был тёплый туалет и была вода  - нужны диванчики и свет  - выпечка и чай  - место, где я могу получить новые знания, новый интересный опыт и где можно познакомиться.  Под описание идеально подошли мастерские, которые должны были установить в октябре 2023 года на территории городского парка «Тулунчик» - проекта, который в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2021 году в работе фокус групп по подготовке данного проекта активно приняла участие молодежная организация «Тулун.ру».  По факту павильоны сдали в эксплуатацию весной 2024года. Соглашение о передаче павильона под мастерские подписано между общественной организацией «Тулун.ру» и Администрацией Тулуна 1 августа 2024 года.  *3 августа 2024 года организация провела стратегическую сессию с молодёжью на тему «Каким быть мастерским?»*. Со стороны «Тулун.ру» и партнёрских организации к установке в мастерских подготовлено оборудование на сумму 3 млн рублей.  Мастерские установлены и переданы организации в безвозмездное пользование на 10 лет, но они нуждаются в благоустройстве (проведении электроэнергии внутри коробок, установке сантехники), приобретении мебели, света, дополнительного оборудования.  Команда проекта уверена, что «Мастерские на Тулунчике» - это место жизни и творческого созидания, открытое для всех. История проекта про то, чтобы сделать его «своим» для горожан. | | | | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Креативный кластер «Мастерские на Тулунчике» станет местом совместных творческих экспериментов на темы создания совместных событий, ландшафта и устойчивого развития Тулуна.  Реализуемый проект - место встреч и дебатов тулунчан на важные темы.  Программа также предполагает образовательную составляющую, в первую очередь — для детей и подростков.  Развитие творческих практик для горожан. Все проекты обязательно интегрируют горожан.  Сегодня команда проекта определяет ключевые задачи мастерских так:  • Быть местом, где определяется стратегия развития города с участием молодёжи;  • Находить и создавать инструменты поддержки горожан;  • Анализировать опыт похожих организаций;  • Разрабатывать стратегические рекомендации для других малых территорий и создавать планы  по их реализации. | | | | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 2 223 000,00  Площадь мастерских 156, 71 кв м  Сантехнические работы (включая приобретение сантехники) – 213 730,00  Установка водяного отопления (в тч материалы) – 847 540,00  Строительство санузла и укладка линолеума (монтаж стен, дверей, ) – 357 000,00  Электромонтажные работы (включая приобретение материалов) – 410 155,00  Приобретение специализированной мебели для мастерских (стеллажи, витрины, верстак, столы рабочие) – 167 755,00  Приобретение осветительных приборов (основного освещения и освещения для зонирования стеклоплавильной мастерской, рабочей и общественной зон) – 226 820,00  ИТОГО: 2 223 000, 00 рублей | | | | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 223 000,00 | | | | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | Январь – декабрь 2025 года | | | | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х | | | | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. | | Имущественная форма | | | | Да/нет |
| 1 | | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | | | | да |
| 2 | | предоставление специальной и специализированной техники | | | | да |
| 3 | | предоставление офисного оборудования (компьютеры, принтер, проектор) и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | | | | да |
| 4 | | предоставление материалов (стекло, глина, стеклодрот, гуашь, акрил, фанера) | | | | да |
| 5 | | музыкальное и сценическое оборудование | | | | да |
| 6 | | стеклоплавильные печи (3 шт) и мельница для мола стекла | | | | да |
| 7 | | термопрессы, линогравюрный станок, плоттер для мастерской по изготовлению сувениров | | | | да |
| 8 | | фото и видео – техника | | | | да |
| 9 | | 3D оборудование: принтер, сканер, ручки | | | | да |
| 10 | | фрезерный станок с ЧПУ и сверлильный станок | | | | да |
| 11 | | паяльные станции и горелки для выдувания стекла | | | | да |
| 12 | | гончарные круги и печь для обжига керамики | | | | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. | | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек | | |
| 1 | | Подготовка дизайн проекта пространства мастерских | | 15 | | |
| 2 | | Организация и проведение рабочих встреч с тремя командами мастерских | | 27 | | |
| 3 | | Актуализация цен и объёмов, работ, заложенных по проекту | | 3 | | |
| 4 | | Зонирование общего пространства | | 4 | | |
| 5 | | Подготовка стен мастерских согласно дизайн проекта | | 11 | | |
| 6 | | Зонирование пространства для каждой из мастерской | | 5 | | |
| 7 | | Монтаж оборудования | | 3 | | |
| 8 | | Организация встречи и педагогов и студентов педагогического колледжа, отделения «Дизайн» | | 3 | | |
| 9 | | Проведение встречи художников и студентов педколледжа по обсуждению бренд бука креативного кластера «На заводе» мастерских на Тулунчике | | 15 | | |
| 10 | | Работа над созданием бренд бука проекта | | 10 | | |
| 11 | | Утверждение проекта бренд бука с Администрацией г. Тулуна | | 7 | | |
| 12 | | Подготовка материалов для создания навигации по территории проекта | | 5 | | |
| 13 | | Подготовка макетов навигации по территории мастерских | | 5 | | |
| 14 | | Изготовление навигации | | 2 | | |
| 15 | | Установка навигации | | 7 | | |
| 16 | | Установка урн для раздельного сбора мусора | | 3 | | |
| 17 | | Подготовка плана событийных мероприятий и мастер-классов на 2024 год | | 10 | | |
| 18 | | Проведение событийных мероприятий и мастер-классов | | 10 | | |
| 19 | | Разработка программ выходного дня «На заводе» | | 10 | | |
| 20 | | Проведение программ выходного дня «На заводе» | | 10 | | |
| 21 | | Создание онлайн каталога культурных и туристических мест, которые можно посетить в Тулуне с описанием что там есть и сколько это стоит. | | 10 | | |
| 22 | | Создание двух рабочих мест | | 2 | | |
| 23 | | Подготовка и печать карт – путеводителей по территорий «На заводе» | | 3 | | |
| 24 | | Аренда экскурсионного оборудования для проведения мероприятий | | 2 | | |
| 25 | | Аренда звукового оборудования для проведения программ выходного дня | | 2 | | |
| 26 | | Проведение мастер-классов по керамике | | 7 | | |
| 27 | | Подготовка публикации по реализации мероприятий проекта | | 2 | | |
| 28 | | Съёмка видеосюжетов о развитии проекта | | 3 | | |
| 29 | | Реализация наставнических программ со студентами педколледжа с включением практик работы в разных техниках: фьюзинг, тиффани, линогравюра, керамика. | | 27 | | |
| 30 | | Проведение стеклоплавильных мастер-классов «Шоу стеклодува» | | 5 | | |
| 31 | | Настройка работы визит-центра, создание регламентов работы | | 4 | | |
| 32 | | Упаковка туристических экскурсии по Тулуну в предложения для посещения | | 23 | | |
| 33 | | Сборка и установка оборудование в гончарную мастерскую | | 10 | | |
| 34 | | Уборка мастерских на протяжении реализации проекта | | 2 | | |
| 35 | | Установка оборудования для деловой зоны | | 2 | | |
| 36 | | Подготовка акварельных картин для зонирования зоны кофе. | | 3 | | |
| 37 | | Доставка основного оборудования для музея стекла: стеклоплавильной и муфельной печей для работы по выплавке стеклянных изделий. | | 4 | | |
| 38 | | Музей стекла. Установка и подключение стеклоплавильной и муфельной печей. | | 2 | | |
| 39 | | Установка оборудования для цеха линогравюры | | 3 | | |
| 40 | | Подготовка и проведение мастер-классов по керамике | | 4 | | |
| 41 | | Организация и проведение обучения начинающих экскурсоводов по проведению туристических маршрутов по Тулуну | | 5 | | |
| 42 | | Устройство зоны по продаже тулунских сувениров | | 5 | | |
| 43 | | Разработка регламентов эко культуры всех пространств проекта | | 3 | | |
| 44 | | Создание каталога тулунских сувениров, созданных в мастерских | | 3 | | |
| 45 | | Создание сайта проекта, рассказывающего о работе мастерских | | 2 | | |
| 46 | | Наполнение и сопровождение сайта | | 4 | | |
| 47 | | Осуществление администрирования работы мастерских, решение технических и организационных вопросов. | | 2 | | |
| 48 | | Аренда оборудования ООО «ЦдИМИТ «Эй-Би-Си»: лазерного станка, фрезера, 3D станков. | | 3 | | |
| ИТОГО | | | | 312 | | |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х | | | | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | МО – «город Тулун» | | | | | | |
| 11.2 | населенный пункт | город Тулун | | | | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | Ул. Урицкого, 13 | | | | | | |
| 12 | Количество благополучателей - всего (человек) | не менее 71 % тулунчан,  26 980 человек | | | | | | |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан | | | | | нет | |
| по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | | | | | 109 | |
| Всего: | | | | | 109 | |
| 14 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи | | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) | | | |
| 1. | публикации в средствах массовой информации | | Программа «Новости» от 06.08.2024. Телеканал «Тулунское телевидение»  <https://tulun-tv.com/novosti-06-08-2024/>  Программа «Коллаж» от 08.08.2024. Телеканал «Тулунское телевидение»  <https://tulun-tv.com/kollazh-08-08-2024/> | | | |
| 2. | размещение в сети «Интернет» | | <https://tulun-tv.com/kollazh-08-08-2024/> | | | |
| 3. | размещение в социальных сетях | | Публикации ВК и ОК: <https://vk.com/wall300983323_425>  <https://vk.com/wall-131502986_83654>  <https://vk.com/wall628370033_490>  <https://vk.com/wall628370033_475>  <https://vk.com/wall628370033_497>  [https://m.ok.ru/dk?st.cmd=moviePlaybackRedirect&st.sig=b8fa694d0934b6d5d2e690a51a6d79a332caf7d1&st.uid=524943006376&st.mq=2&st.mvid=8027236862641&st.ip=176.59.132.175&st.exp=1724290217625&st.hls=on&\_prevCmd=altGroupMediaThemeComments&tkn=7424](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fm.ok.ru%2Fdk%3Fst.cmd%3DmoviePlaybackRedirect%26st.sig%3Db8fa694d0934b6d5d2e690a51a6d79a332caf7d1%26st.uid%3D524943006376%26st.mq%3D2%26st.mvid%3D8027236862641%26st.ip%3D176.59.132.175%26st.exp%3D1724290217625%26st.hls%3Don%26_prevCmd%3DaltGroupMediaThemeComments%26tkn%3D7424&utf=1) | | | |
| 4. | размещение на информационных стендах | | Информационный стенд общественной организации «Тулун.ру», в музее стекла г. Тулун, ул.Советская, 4;  Информационный стенд общественной организации «Малая родина», в музее наводнения, г. Тулун, ул. Гоголя, 41  Информационный стенд в образовательном центре «Эй-Би-Сити», г. Тулун, ул. Ленина,122, оф. 11 | | | |
| 5. | другие виды (расшифровать) | | - | | | |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: | | | | | | |
| E-mail: tvtulun@mail.ru | | | | | | |

Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты [fin09@govirk.ru](mailto:fin09@govirk.ru) **в срок до 17.00 часов 5 сентября 2024 года.**

1. В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. [↑](#footnote-ref-1)