**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**

Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта **«Страна конструктивного развития «Пин-код»**

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Страна конструктивного развития «Пин-код» | | | | | | |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика) | | | | | | |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденная Законом Иркутской области от 10.01.2022 No 15- ОЗ Стратегия социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы городского округа от 30.11.2018 No 28- ДГО | | | | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - [4.4](#P233)): | Х | | | | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек[[1]](#footnote-1) | 1. Кириллова Венера Владимировна 2. Родин Владимир Андреевич 3. Михальчук Жанна Анатольевна 4. Ефименко Алексей Сергеевич 5. Сальникова Дарья Юрьевна   Решение Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 31 мая 2023 г. № 24-ДГО «Об утверждении положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» | | | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  | | | | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  | | | | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта |  | | | | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | На территории учреждения культуры "Центр досуга "Сибирь" располагается Активити-парк - это творческое пространство, которое объединяет в себе разные формы активного досуга для любого человека в возрасте от 10 лет и старше. Школьники, молодёжь и взрослые – каждый найдет в этом месте занятие, которое ему по душе. Активити-парк очень популярен у тулунчан, особое внимание уделяется льготным категориям граждан – это семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, но это только активные формы досуга – батуты, ниндзя-полоса, скалодром, не хватает «пассивных» форм отдыха родителей с детьми – посидеть, порисовать, собрать мозаику, конструктор. Инициативный проект «Страна конструктивного развития «Пин-код» позволит создать дополнительное пространство, наполненное различными видами конструкторов (современные мозаики, игровые настенные и напольные панели и столики, интерактивная песочница) | | | | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Реализация проекта решит вопрос организации досуга детей дошкольного возраста нашего города и их родителей, основанного на игровой развивающей деятельности, укрепит духовно-семейные ценности и будет способствовать развитию коммуникации и социализации, совершенствованию физических и умственных качеств детей, привитие интереса к науке, здоровому образу жизни. | | | | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 2 010 890 руб. приобретение игрового оборудования | | | | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 205 000 руб. | | | | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | До ноября 2025 г. | | | | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х | | | | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | № п.п. | | Имущественная форма | | | | Да/нет |
| 1 | | предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники) | | | | нет |
| 2 | | предоставление специальной и специализированной техники | | | | нет |
| 3 | | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря | | | | да |
| 4 | | предоставление материалов (расходных материалов) | | | | да |
| 5 | | Предоставление мебели | | | | да |
| 6 | | Настольные игры | | | | да |
| 7 | | Книги | | | | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. | | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек | | |
| 1 | | Проведение косметического ремонта | | 5 человек | | |
| 2 | | Декоративное оформление зоны «Страна конструктивного развития «Пин-код» | | 3 человека | | |
| 3 | | Сборка оборудования | | 5 человек | | |
| 4 | | Проведение мероприятий | | 2 человека | | |
| ИТОГО | | | | 15 человек | | |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х | | | | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | МО «город Тулун» | | | | | | |
| 11.2 | населенный пункт | город Тулун | | | | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | Ул. Ермакова, 5 | | | | | | |
| 12 | Количество благополучателей - всего (человек) | 21000 чел. | | | | | | |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан | | | | |  | |
| по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | | | | | 2180 подписей | |
| Всего: | | | | | 2180 | |
| 14 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержи | | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) | | | |
| 1. | публикации в средствах массовой информации | |  | | | |
| 2. | размещение в сети «Интернет» | | [«Страна конструктивного развития «Пин-код» - МБУК ЦД «Сибирь» (cdsibirtulun.ru)](https://cdsibirtulun.ru/stati/653-%C2%AB%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%C2%BB.html) | | | |
| 3. | размещение в социальных сетях | | [Сообщество «Центр досуга "Сибирь"» ВКонтакте — культурный центр, Тулун (vk.com)](https://vk.com/cd_sibir?w=wall-40694506_2805)  [Одноклассники (ok.ru)](https://ok.ru/tsentrdosuga.sibir/statuses/157859148892947)  <https://t.me/mbuk_cd_>sibir | | | |
| 4. | размещение на информационных стендах | | <https://drive.google.com/file/d/1_ax6-JbYfCEommI4G0dEAKMpiRJhEnfD/view?usp=sharing> | | | |
| 5. | другие виды (расшифровать) | |  | | | |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 8-950 -100 -50-66 | | | | | | |
| E-mail: [63000@bk.ru](mailto:63000@bk.ru) | | | | | | |

Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты [fin09@govirk.ru](mailto:fin09@govirk.ru) **в срок до 17.00 часов 5 сентября 2024 года.**

1. В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. [↑](#footnote-ref-1)