Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

Отчет о реализации инициативного проекта

| 1 | Наименование инициативного проекта | «Новый образ» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование инициатора проекта | 1.Аверьянова Алена Петровна 2.Высоцкая Татьяна Викторовна 3.Яндрихинская Дарья Александровна 4.Лукашева Лариса Владимировна 5.Семина Ольга Леонидовна |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Г. Тулун, ул. Просвещения 5 МБОУ «ООШ № 5» |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Образование», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г. №4967 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2025 год |
|  | - начало реализации инициативного проекта | Январь, 2025 |
|  | - окончание реализации инициативного проекта | Ноябрь, 2025 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 1 000 000, 00 рублей |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 1 000 000, 00 рублей |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0,00 рублей |
| 9 | Причины отклонения | Отклонения отсутствуют |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Разработан дизайн-проект школьного пространства с учетом современных тенденций и потребностей обучающихся. Для оформления образовательного пространства было разработано 8 модулей: «Учебные кабинеты» «Столовая» «Герои и наставники» «Движение Первых» «Безопасность» «История Победы» «Школьная информация» «Города Герои». Оформление школы это живые интерактивные элементы (QR- коды с выходом на цифровые образовательные ресурсы и образовательные центры, платформы для творчества и развития, цитаты, важные даты и числа, формулы, схемы и алгоритмы. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом имущественном участии | В рамках исполнения гарантийных обязательств: - предоставление личных автотранспортных средств для логистики проекта; - предоставление специальной и специализированной техники (компьютер, принтер); - предоставление оборудования и инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря (дрель, перфоратор, стремянка, уровень, монтажные расходники); - предоставление расходных материалов (бумага, картон, гвозди, саморезы, скотч); Трудовое участие: - Консультации и творческие решения по проекту; - Создание макетов, обсуждение и согласование; - Организация оформления школьных пространств (сборка макетов, установка декоративно-информационных элементов, монтаж макетов) |