Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

Отчет о реализации инициативного проекта

| 1 | Наименование инициативного проекта | Безопасный спорт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа: Грищенко М.В., Шардакова Л.Е., Хомколова М.И., Молчанова Н.М., Бабкина Я.С., Бородина А.В., Метелькова А.А., Котяева Т.И., Гертлейн Н.В., Сабанина Л.В., Желтобрюх О.А. |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №25», микрорайон «Угольщиков», 43а. |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Образование», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г. №4967 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
|  | - начало реализации инициативного проекта | Февраль 2025 г. |
|  | - окончание реализации инициативного проекта | Октябрь 2025 г. |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 195 213, 25 рублей (два миллиона сто девяносто пять тысяч двести тринадцать рублей двадцать пять копеек). |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2063 500, 41 рублей (два миллиона шестьдесят три тысячи пятьсот рублей сорок одна копейка) |
| 8 | Остаток неиспользованных средств, руб. | 131712, 84 рублей (сто тридцать одна тысяча семьсот двенадцать рублей восемьдесят четыре копейки) |
| 9 | Причины отклонения | На основании информации рабочего совещания на уровне министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 17.10.2025г. о сложной экономической ситуации в областном бюджете, учитывая отсутствие расчетов со стороны субъектов РФ по принятым бюджетным обязательствам были расторгнуты договорные отношения с поставщиком ИП Ростовцева Оксана Александровна (договор купли-продажи № 61-25 от 20.08.2025г.) на сумму 131 712 рублей 84 копейки на приобретение спортивного инвентаря – волейбольные мячи в рамках реализации инициативного проекта «Безопасный спорт». |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | При реализации инициативного проекта: 1. Укреплено основание спортивной площадки. 2. Приобретено и установлено сетчатое/металлическое ограждение волейбольной площадки. 3. Приобретены и высажены кустарники на территории спортивной площадки в качестве "живого" ограждения спортивной площадки. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Все гарантийные обязательства о трудовом и имущественном участии по инициативному проекту выполнены в полном объеме: - Ливая Ольга Брониславовна, индивидуальный предприниматель предоставила транспортное средство для подвоза кустарников; - Данилов Константин Валерьевич, директор МБУ ДО «ДЮСШ» предоставил инвентарь для посадки кустарников; - Шардакова Лариса Егоровна, директор МБОУ «СОШ №25» предоставила инвентарь для уборки территории спортивной площадки; - Ощепкова Наталья Александровна, Баранаускас Оксана Валерьевна, Барсукова Ксения Алексеевна, члены родительского комитета приобрели кустарники. - Смородникова Алена Сергеевна, Рейх Анна Александровна, Ляповка Елена Витальевна, Баранаускас Оксана Валерьевна, члены родительского комитета предоставили транспортные средства для подвоза кустарников; - Лохова Светлана Юрьевна, Степанова Ирина Сергеевна, Золкина Ирина Валерьевна, Золкина Олеся Алексеевна обеспечили участие обучающихся в посадке кустарников; - Желтобрюх Ольга Алексеевна, классный руководитель 11 класса обеспечила обучающихся в уборке территории спортивной площадки. В октябре 2025г. работы по реализации инициативного проекта «Безопасный спорт» завершены. |