## Лист1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБРАЗОВАНИЕ"
по состоянию на 01.01.2024 года
№п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактичекский срок исполнения мероприятия | Объем финансирования предусмотренный на 2023 год, тыс. рублей | Профинансированно за отчетный период, тыс. рублей | Кассовый расход исполнителя, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма "Общее и дополнительное образование" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1483293.5 | 1202119.4 | 1198569.7 | Х | Х
1.1 | Организация предоставления образования в муниципальных образовательных организациях | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1122067.5 | 1122065.1 | 1121990.7 | Х | Х | Х
1.1.1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 413957.4 | 413955.2 | 413955.2 | количество детей | 2900 | 1327 | Движение контингента
1.1.2 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 567641.1 | 567641.1 | 567596.6 | количество детей | 6050 | 5616 | Движение контингента
1.1.3 | Предоставление дополнительного образования | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 109590.3 | 109590.3 | 109560.4 | количество детей | 2450 | 1755 | Движение контингента
1.1.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 27996.7 | 27996.7 | 27996,7 | количество педагогов | 241 | 241 | Расход по потребности начисленной заработной платы
1.1.5 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 02.2023-12.2023 | 02.2023-12.2023 | 2882 | 2881.8 | 2881.8 | количество педагогов | 8 | 8
1.2 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 317810.6 | 36654.4 | 36654.4 | количество учреждений, в которых проведён ремонт | 3 | 6
1.2.1 | Ремонт образовательных учреждений | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1956.4 | 1956.4 | 1956.4 | количество учреждений, в которых проведён ремонт | 0 | 6
1.2.1.1 | Ремонт отопления спортивного зала в МБОУ СОШ №6 | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 435 | 435 | 435 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.2 | Ремонт дверей, окон в МБДОУ "Детский сад "Алёнушка" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 117 | 117 | 117 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.3 | Укладка резинового покрытия дорожки для самокатов в МБДОУ "Детский сад "Алёнушка" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 50 | 50 | 50 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.4 | Замена дверей, окон в МБДОУ "ЦРР - детский сад "Гармония" | 03.2023-12.2023 | 03.2023-12.2023 | 429.1 | 429.1 | 429.1 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.5 | Замена дверей, окон в МБДОУ "Детский сад "Мальвина" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 619.7 | 619.7 | 619.7 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.6 | Замена дверей, окон в МБДОУ "Детский сад "Радуга" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 167.8 | 167.8 | 167.8 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.7 | Ремонт и утепление окон в МБДОУ "Детский сад "Радуга" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 79 | 79 | 79 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.8 | Устранение провала на территории МБОУ СОШ №25 | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.9 |  |  | 01.2023-09.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.10 |  |  | 01.2023-09.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0
1.2.2 | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 301859.1 | 20732.2 | 20732.2 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.2.1 | Строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,16а. | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 301859.1 | 20732.2 | 20732.2 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.2.1.1 | Выполнение работ по строительству детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,16а. | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 258096.3 | 0 | 0 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.2.1.2 | Приобретение оборудования, предусмотренного проектом на строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,16а. | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 43762.8 | 20732.2 | 20732.2 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.2.2 | Разработка ПСД на строительство стадиона СОШ №4 | 03.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество учреждений | 1 | 0
1.2.2.3 |  |  | 01.2023-09.2023 |  |  |  | количество учреждений | 1 | 1
1.2.3 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 13995.1 | 13965.8 | 13965.8 | количество учреждений | 1 | 7
1.2.3.1 | Мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на территории Иркутской области | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0
1.2.3.2 | Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10452.2 | 10452.2 | 10452.2 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.3 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1812.7 | 1812.7 | 1812.7 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.4 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" в МБОУ СОШ №1 | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 400 | 400 | 400 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.5 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" в МБОУ СОШ №2 | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 300 | 300 | 300 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.6 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" в МБОУ СОШ №25 | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 365 | 365 | 365 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.7 | Приобретение электрической плиты для пищеблока, находящегося по адресу: ул. Речная, 94; в МБДОУ "Детский сад "Алёнушка" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.8 | Установка оборудования вентиляционной системы в МБДОУ "Детский сад "Лучик" | 03.2023-12.2023 | 03.2023-12.2023 | 34 | 34 | 34 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.9 | Приобретение дренажного погружного насоса для канализационной системы учреждения в МБДОУ "Детский сад "Радуга" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.10 | Развитие материально-технической базы в МАУ ДО города Тулуна "Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 85 | 85 | 85 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.11 | Ремонт подвала, второго этажа в МАДОУ "Детский сад "Лучик" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 475.7 | 446.4 | 446.4 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.12 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.13 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.14 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.15 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Средства выделены в декабре 2022 года
1.2.3.16 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.17 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Средства выделены в декабре 2022 года
1.2.3.18 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Средства выделены в декабре 2022 года
1.2.3.19 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Средства выделены в декабре 2022 года
1.2.3.20 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Средства выделены в декабре 2022 года
1.2.4 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях направленных на устранение нарушений пожарной и гигиенической направленности | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | количество учреждений | 2 | 0
1.2.4.1 | Приобретение комплектующих для осуществления ремонта АПС, видеонаблюдения и т.д. | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.2 | Приобретение комплектующих для осуществления ремонта АПС, видеонаблюдения и т.д. | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.3 | Развитие общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 507.1 | 506.1 | 506.1 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 399.5 | 398.5 | 398.5 | выполнение мероприятий: да – 1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.1.1 | Услуги по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Тулуна и находящихся в ведении исполнительных органов местного самоуправления в 2023 году | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | функционирование пунктов: да – 1, нет – 0 | 1 | 1
1.3.1.2 | Обеспечение материальной базы пунктов приема экзаменов | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 350 | 349 | 349 | функционирование пунктов: да – 1, нет – 0 | 1 | 1
1.3.2 | Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.2.1 | Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | обеспечение деятельности комиссии: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.4 | Поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1327 | 1317 | 1317 | количество участников | 1880 | 1495
1.4.1 | Проведение педагогических конференций, семинаров | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 292 | 282 | 282 | количество участников | 1522 | 1200
1.4.1.1 | Проведение августовской педагогической конференции | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 200 | 0
1.4.1.2 | Профессиональный праздник "День учителя" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | количество участников | 200 | 200
1.4.1.3 | Педагогическая конференция "Наставничество как механизм повышения профессионального мастерства" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 100 | 100
1.4.1.4 | Педагогическая конференция "Функциональная грамотность - ресурс в достижении нового качества обучения" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 5 | 5 | 5 | количество участников | 100 | 100
1.4.1.5 | Методическая неделя по проведению оценочных процедур | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 0
1.4.1.6 | Методическая неделя классных руководителей | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 0
1.4.1.7 | Серия видеоинтервью "Педагогическая семья" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10 | 0 | 0 | количество участников | 10 | 0
1.4.1.8 | Цикл публикаций "Великое имя - ПЕДАГОГ" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 12 | 0
1.4.1.9 | Торжественное открытие Года педагога и наставника | 01.2023-09.2023 | 01.2023-09.2023 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | количество участников | 400 | 400
1.4.1.10 | Торжественное закрытие Года педагога и наставника | 10.2023-12.2023 | 10.2023-12.2023 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | количество участников | 400 | 400
1.4.2 | Проведение муниципальных профессиональных конкурсов, участие в профессиональных конкурсах различного уровня (региональный, федеральный) | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1005 | 1005 | 1005 | количество участников | 298 | 285
1.4.2.1 | Городской конкурс "Творчество и мастерство" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 890 | 890 | 890 | количество участников | 20 | 20
1.4.2.2 | Конкурс хорового пения "Битва хоров" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 50 | 50 | 50 | количество участников | 200 | 200
1.4.2.3 | Участие педагогов в конкурсе WorldSkills Russia | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 4 | 0
1.4.2.4 | Неделя молодых специалистов | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 50 | 50
1.4.2.5 | Муниципальный конкурс "Современный педагог" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.6 | Челлендж мастер-классов | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 15 | 15 | 15 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.7 | Спортивный драйв "Педагогическая сила" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.8 | Аукцион психолого-педагогических идей: «Знаешь сам - поделись с другим» (интересные приемы, формы, методы) | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество победителей и призеров | 3 | 0
1.4.2.9 | Муниципальный конкурс «Ярмарка педагогических идей» | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество победителей и призеров | 3 | 0
1.4.2.10 | Квест –игра «Психологическая разгрузка» для педагогов муниципалитета | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество победителей и призеров | 3 | 0
1.4.2.11 | Фотоконкурс "Мой любимый учитель" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 5 | 5 | 5 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.12 | Конкурс рисунков "Моя первая учительница" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 5 | 5 | 5 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.3 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 0
1.4.4. | Поздравление работников сферы образования к юбилейным и памятным датам | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 30 | 30 | 30 | количество участников | 10 | 10
1.5 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 3204.5 | 3204.4 | 3204.2 | количество детей | 112 | 241 | Движение контингента
1.6 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1210.5 | 1210.5 | 1161.2 | количество детей | 67 | 45 | Движение контингента
1.7 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 3617.2 | 3617 | 3046.1 | количество детей | 2394 | 2121 | Движение контингента
1.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 28375.5 | 28374,5 | 25519,6 | количество детей | 2394 | 2225 | Движение контингента
1.9 | Финансовая поддержка реализации инициативных проектов | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 5173.6 | 5170.4 | 5170.4 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.1 | Инициативный проект "Безопасный самокат" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 440.1 | 440.1 | 440.1 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.2 | Инициативный проект Центр цифрового образования "Время новых возможностей" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.3 | Инициативный проект "Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К. Шлеппо" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.4 | Инициативный проект Кировск, Тулун "Растём вместе" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1000 | 996.8 | 996.8 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.5 | Инициативный проект "Славянка" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 886.3 | 886.3 | 886.3 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.9.6 | Инициативный проект "Чудеса под Новый год" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 600 | 600 | 600 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
2 | Подпрограмма "Способные и талантливые дети" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 769.3 | 768.7 | 768.7 | Х | Х | Х
2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку способных и одаренных детей | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 457 | 456.5 | 456.5 | количество участников | 456 | 412
2.1.1 | Проведение интеллектуальных, творческих конкурсов для детей | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | количество награжденных | 371 | 360
2.1.1.1 | Муниципальный интеллектуальный конкурс среди дошкольников "Знай-ка" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 20 | 20 | 20 | количество награждённых воспитанников | 11 | 11
2.1.1.2 | Всероссийская олимпиада школьников | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 40 | 40 | 40 | количество участников | 200 | 200
2.1.1.3 | Слёт отличников для обучающихся начальных классов | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 50 | 50 | 50 | количество участников | 60 | 60
2.1.1.4 | Городской конкурс "Ученик года" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.1.1.5 | Интеллектуальный марафон для обучающихся НОО "Умники и умницы" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.1.1.6 | Интеллектуальный марафон для обучающихся 7 - 8 классов | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 5 | 5 | 5 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.1.1.7 | Конкурс проектов для дошкольников | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 11 | 0
2.1.1.8 | Фестиваль "Символ года" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 40 | 40
2.1.1.9 | Муниципальный конкурс "Битва орлят" | 10.2023-12.2023 | 10.2023-12.2023 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 40 | 40
2.1.2 | Именная стипендия мэра городского округа обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 16 | 16 | 16 | количество стипендиатов | 4 | 4
2.1.3 | Обеспечение участия обучающихся в областных мероприятиях | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | количество участников | 56 | 23
2.1.3.1 | Участие в XXIII областном конкурсе "Лучший ученик года" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | количество участников | 1 | 1
2.1.3.2 | Обеспечение участия выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города Тулуна в Губернаторском бале | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 25 | 0
2.1.3.3 | Участие в работе сессии областного детского парламента | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | количество участников | 2 | 2
2.1.3.4 | Участие в областном конкурсе - фестивале юные инспектора движения "Безопасное колесо" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | количество участников | 4 | 4
2.1.3.5 | Участие в XIV областном слете дружин юных пожарных | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 8 | 0
2.1.3.6 | Участие в открытом фестивале театрального искусства "Байкальская театральная палитра" в номинации "Живое слово" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | количество участников | 5 | 5
2.1.3.7 | Участие в слете регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Иркутской области | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | количество участников | 3 | 3
2.1.3.8 | Участие в межрегиональном байкальском детском форуме | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | количество участников | 4 | 4
2.1.3.9 | Участие в региональном образовательном форуме "Медиаточка. Байкал" | 10.2023-12.2023 | 10.2023-12.2023 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | количество участников | 4 | 4
2.1.4 | Встреча мэра с выпускниками медалистами | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 240.6 | 240.6 | 240.6 | количество участников | 25 | 25
2.2 | Проведение городских конкурсов и мероприятий | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 312.3 | 312.2 | 312.2 | количество мероприятий | 514 | 11
2.2.1 | Проведение спортивных соревнований и состязаний, конкурсов по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 267.3 | 267.2 | 267.2 | количество мероприятий | 9 | 7
2.2.1.1 | Конкурс по профилактике дорожно- транспортного травматизма у детей «Зеленый огонек» | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.2.1.2 | Городской конкурс "Юные инспектора движения" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 15 | 15 | 15 | количество команд участников | 8 | 8
2.2.1.3 | Городской туристический слёт школьников | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 161 | 160.9 | 160.9 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.4 | Учебные сборы с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций по основам военной службы и начальным знаниям в области обороны | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.5 | Проведение муниципального этапа Президентских состязаний | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.2.1.6 | Спартакиада спортивных клубов ОО | 01.2023-12.2023 | 01.2023-09.2023 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.7 | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 20 | 0
2.2.1.8 | Спортивный праздник "Подведем итоги" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.9 | Спартакиада дошкольников | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 44 | 0
2.2.2 | Проведение городских мероприятий для обучающихся | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 45 | 45 | 45 | количество мероприятий | 5 | 4
2.2.2.1 | Организация и проведение городского праздника "Последний звонок" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 15 | 15 | 15 | количество участников | 250 | 250
2.2.2.2 | Городская читательская конференция | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 30 | 0
2.2.2.3 | Конкурс чтецов среди школьников | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 80 | 80
2.2.2.4 | Конкурс чтецов среди дошкольников | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 11 | 11
2.2.2.5 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Весна Победы" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 200 | 200
2.2.3 | Городской конкурс "Тулунский класс" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 500 | 0
3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 5718.9 | 5696.7 | 5696.7 | Х | Х | Х
3.1 | Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 5176.9 | 5176.8 | 5176.8 | количество обучающихся | 1385 | 1385
3.1.1 | Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (летний период) | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 340.5 | 340.4 | 340.4 | количество детей | 1385 | 1385
3.1.2 | Финансирование питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в части расходных обязательств по договору с Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 4836.4 | 4836.4 | 4836.4 | количество детей | 1385 | 1385
3.2 | Проведение городских конкурсов, акций | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 0 | 0 | 0 | количество мероприятий | 2 | 0
3.2.1 | Проведение городского конкурса "Лучший оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 0 | 0 | 0 | количество победителей и призёров | 3 | 0
3.2.2 | Проведение мероприятия в рамках акции "Летний лагерь – территория здоровья" | 03.2023-09.2023 | 03.2023-09.2023 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 40 | 0
3.3 | Организация временных дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях города | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 542 | 519.9 | 519.9 | количество созданных рабочих мест | 260 | 260
4 | Основное мероприятие "Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10603.3 | 10603.3 | 10603.3 | Х | Х | Х
4.1 | Предоставление методической и консультационной помощи | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 10603.3 | 10603.3 | 10603.3 | количество мероприятий | 44 | 57
4.2 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | количество учреждений | 1 | 1
4.3 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
4.4 |  | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 |  |  |  | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
5 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования" | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 12158.6 | 12158.6 | 12158.6 | количество детей | 1968 | 1759 | Движение контингента
5.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 2734.2 | 2734.2 | 2734.2 | количество детей | 1968 | 1759 | Движение контингента
5.2 | Обеспечение услуг дополнительного образования, включенных в муниципальный социальный заказ | 10.2023-12.2023 | 10.2023-12.2023 | 9424.4 | 9424.4 | 9424.4 | количество детей | 1968 | 1759 | Движение контингента
| ИТОГО по программе | 01.2023-12.2023 | 01.2023-12.2023 | 1512543.6 | 1231346.7 | 1227797
Выполнение программы - 81,2%