### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 56,7 | -43,3 | -43,3 | Очередность в детские сады от 0 до 3-х лет составляет 429 человек, из них в актуальном спросе на 01.01.2024 года 0 человек. Фактически, предоставление мест, желающим посещать детский сад, составляет 100% |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 95 | 96,9 | +1,9 | +2,0 | После окончания 9-ого класса дети поступают в Сузы (т.е. продолжают получать образование) |
|  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 99 | 99,5 | +0,5 | +0,5 | 1 обучающийся не получил аттестат о среднем общем образовании |
|  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75 | 72,6 | -2,4 | -3,2 | Емкость учреждений дополнительного образования не изменилась. Постепенно муниципальные образовательные учреждения получают лицензию на дополнительное образование. В 2023 году лицензию получили МБДОУ «Теремок», МАДОУ «ЦРР детский сад «Жемчужинка» |
|  | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и воспитанников | % | 60 | 75,0 | +15,0 | +25,0 | Увеличилось количество мероприятий. Открытие отделения общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" |
|  | Доля детей, охваченных различными формами отдыха в каникулярное время | % | 75 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством образования | % | 85 | 93,9 | +8,9 | +10,5 | Социологический опрос «Удовлетворенность системой образования Иркутской области»: высокий уровень удовлетворенности населения санитарным состоянием помещений, предназначенных для питания обучающихся, вариативностью реализуемых программ дополнительного образования |
| Подпрограмма «Общее и дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 56,7 | -43,3 | -43,3 | Очередность в детские сады от 0 до 3-х лет составляет 429 человек, из них в актуальном спросе на 01.01.2024 года 0 человек. Фактически, предоставление мест, желающим посещать детский сад, составляет 100% |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образованием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 95 | 96,9 | +1,9 | +2,0 | После окончания 9-ого класса дети поступают в Сузы (т.е. продолжают получать образование) |
|  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 99 | 99,5 | +0,5 | +0,5 | 1 обучающийся не получил аттестат о среднем общем образовании |
|  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75 | 72,6 | -2,4 | -3,2 | Емкость учреждений дополнительного образования не изменилась. Постепенно муниципальные образовательные учреждения получают лицензию на дополнительное образование. В 2023 году лицензию получили МБДОУ «Теремок», МАДОУ «ЦРР детский сад «Жемчужинка» |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством образования | % | 85 | 93,9 | +8,9 | +10,5 | Социологический опрос «Удовлетворенность системой образования Иркутской области»: высокий уровень удовлетворенности населения санитарным состоянием помещений, предназначенных для питания обучающихся, вариативностью реализуемых программ дополнительного образования |
| Подпрограмма «Способные и талантливые дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей и молодежи, в общей численности обучающихся и воспитанников | % | 60 | 75,0 | +15,0 | +25,0 | Увеличилось количество мероприятий. Открытие отделения общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" |
| Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, охваченных различными формами отдыха | % | 75 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие «Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент количества проведённых мероприятий | % | 100 | 126,7 | +26,7 | +26,7 |  |