## Лист1
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Образование"
по состоянию на 01.01.2025 года
№п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактичекский срок исполнения мероприятия | Объем финансирования предусмотренный на 2024 год, тыс. рублей | Профинансированно за отчетный период, тыс. рублей | Кассовый расход исполнителя, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма "Общее и дополнительное образование" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 1523299.7 | 1356321.5 | 1355689.6 | Х | Х
1.1 | Организация предоставления образования в муниципальных образовательных организациях | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 1308844.2 | 1294687.4 | 1294245 | Х | Х | Х
1.1.1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 487391.4 | 483564.5 | 483349 | количество детей | 2175 | 2158 | Движение контингента. Экономия ввиду дефицита бюджета. Остаток средств на лицевых счетах учреждений.
1.1.2 | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 641624.9 | 632934.4 | 632934.4 | количество детей | 5654 | 5546 | Движение контингента. Экономия ввиду дефицита бюджета.
1.1.3 | Предоставление дополнительного образования | 01.2024-12.2024 | 01.2024-09.2024 | 127305 | 125905.6 | 125901.8 | количество детей | 1812 | 1425 | Движение контингента. Экономия ввиду дефицита бюджета. Остаток средств на лицевых счетах учреждений.
1.1.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 47223.2 | 46990.5 | 46990.5 | количество педагогов | 237 | 237 | Расход по потребности начисленной заработной платы
1.1.5 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 2840.4 | 2840.3 | 2840.3 | количество педагогов | 8 | 8
1.1.6 | Субсидии дошкольным образовательным организациям за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 1246.2 | 1246.2 | 1023.1 | количество детей | 97 | 48 | Движение контингента. Остаток средств на лицевых счетах учреждений.
1.1.7 | Организация транспортной доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений города Тулуна | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 916.6 | 910.1 | 910.1 | количество детей | 544 | 544 | Остаток средств на лицевых счетах учреждений.
1.1.8 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 296.5 | 295.8 | 295.8 | количество педагогов | 8 | 8
1.2 | Развитие инфраструктуры образовательных учреждений | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 166886.3 | 14285.9 | 14096.4 | количество учреждений, в которых проведён ремонт | 20 | 20 | Финансирование отсутствует. Остатки средст на лицевых счетах учреждений
1.2.1 | Ремонт образовательных учреждений | 06.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 4326.9 | 4322 | 4132.5 | количество учреждений, в которых проведён ремонт | 8 | 8 | Финансирование отсутствует. Остатки средст на лицевых счетах учреждений
1.2.1.1 | Капитальный ремонт МБДОУ «Теремок», расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, Дачная улица, 8 | 06.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Финансирование отсутствует
1.2.1.2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, Ленина улица, 101 | 06.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 0 | Финансирование отсутствует
1.2.1.3 | Замена оконных блоков в здании МАУ ДО "Кристалл" | 03.2024-05.2024 | 03.2024-06.2024 | 480 | 480 | 480 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.4 | Проведение обследования строительных конструкций здания (кровли) МБОУ СОШ "Новая Эра" | 06.2024-08.2024 | 06.2024-09.2024 | 216 | 216 | 216 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.5 | Разработка ПСД капитального ремонта кровли над спортивным и зрительным залом блоков "Е" и "Д" МБОУ СОШ "Новая Эра" | 06.2024-08.2024 | 06.2024-09.2024 | 352 | 352 | 352 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.6 | Ремонт полов в кабинете № 10 МБОУ СОШ № 25 | 06.2024-08.2024 | 06.2024-09.2024 | 187 | 187 | 187 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.7 | Переоборудование системы фильтрации, обеззараживания, дезинфекции бассейна в МБДОУ "Детский сад "Карамелька | 06.2024-08.2024 | 06.2024-12.2024 | 679.8 | 679.6 | 679.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.8 | Ремонт спортивной площадки МБОУ СОШ № 25 | 08.2024-11.2024 | 08.2024-12.2024 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.1.9 | Частичный капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МБОУ СОШ № 6 | 10.2024-12.2024 | 10.2024-12.2024 | 2116.7 | 2116.7 | 1927.2 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Остаток средств на лицевом счете учреждения
1.2.1.10 | Утепление помещения для охраны в здании МБОУ СОШ № 19 по ул. Блюхера, 60 | 11.2024-12.2024 | 10.2024-12.2024 | 142.3 | 137.6 | 137.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.2 | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 152820.8 | 225.8 | 225.8 | количество учреждений | 4 | 2 | Финансирование отсутствуеует
1.2.2.1 | Строительство детского сада «Детский сад на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина,16а. | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 152000 | 0 | 0 | количество учреждений | 1 | 0 | Финансирование отсутствуеует
1.2.2.2 | Выполнение проекта на строительство 4-х одноэтажных однотипных нежилых зданий из оцилиндрованного бревна МАУ ДО г. Тулуна "ДХШ" | 04.2024-07.2024 | 04.2024-06.2024 | 180 | 180 | 180 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.2.3 | Выполнение работ по пересчету сметной стоимости объекта "1-этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б, МБОУ СОШ № 6" | 05.2024-08.2024 | 06.2024-06.2024 | 595 | 0 | 0 | количество учреждений | 1 | 0 | Финансирование отсутствуеует
1.2.2.4 | Государственная экспертиза проектной документации "Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б, МБОУ СОШ № 6 | 12.2024-12.2024 | 12.2024-12.2024 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | количество учреждений | 1 | 1
1.2.3 | Материально-техническое оснащение образовательных учреждений | 02.2024-08.2024 | 02.2024-12.2024 | 5834.4 | 5834.3 | 5834.3 | количество учреждений | 17 | 17 | Экономия 0,1 тыс. рублей
1.2.3.1 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | 02.2024-08.2024 | 02.2024-09.2024 | 1805.4 | 1805.4 | 1805.4 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.2 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" МБОУ СОШ № 4 | 05.2024-07.2024 | 05.2024-09.2024 | 400 | 400 | 400 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.3 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" МБОУ СОШ № 6 | 05.2024-07.2024 | 05.2024-09.2024 | 400 | 400 | 400 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.4 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" МБОУ СОШ № 7 | 05.2024-07.2024 | 05.2024-09.2024 | 399.9 | 399.9 | 399.9 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.5 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" МБОУ СОШ № 19 | 05.2024-07.2024 | 05.2024-09.2024 | 400 | 400 | 400 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.6 | Брендирование, приобретение мебели, оформление кабинетов для размещения "Точек роста" МБОУ "Новая Эра" | 05.2024-07.2024 | 05.2024-12.2024 | 205.9 | 205.9 | 205.9 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.7 | Приобретение радиаторов отопления в МАДОУ "Детский сад "Лучик" | 06.2024-08.2024 | 06.2024-06.2024 | 85 | 85 | 85 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.8 | Приобретение жарочного шкафа на пищеблок МБДОУ "Детский сад "Радуга" | 03.2024-05.2024 | 03.2024-06.2024 | 60 | 60 | 60 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.9 | Материально-техническое оснащение к Юбилейной дате МБОУ СОШ № 19 | 03.2024-05.2024 | 03.2024-06.2024 | 125 | 125 | 125 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.10 | Материально-техническое оснащение к Юбилейной дате МБДОУ "Детский сад "Аленушка" | 03.2024-05.2024 | 03.2024-06.2024 | 45 | 45 | 45 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.11 | Приобретение офисной мебели МАУ ДО "Кристалл" | 04.2024-08.2024 | 04.2024-06.2024 | 70 | 70 | 70 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.12 | Приобретение стиральных машин в прачечную МАДОУ "ЦРР "Жемчужинка" | 04.2024-08.2024 | 04.2024-06.2024 | 168.6 | 168.6 | 168.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.13 | Приобретение сушильной машины в прачечную МАДОУ "ЦРР "Жемчужинка" | 04.2024-08.2024 | 04.2024-06.2024 | 66 | 66 | 66 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.14 | Оснащение материально-технической базы МБОУ ООШ № 5 | 05.2024-09.2024 | 05.2024-09.2024 | 1494.1 | 1494.1 | 1494.1 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.15 | Приобретение морозильного ларя на пищеблок МБДОУ "ЦРР - детский сад "Гармония" | 08.2024-11.2024 | 08.2024-09.2024 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.3.16 | Материально-техническое оснащение к юбилейной дате МБДОУ "Детский сад "Антошка" | 11.2024-12.2024 | 11.2024-12.2024 | 20 | 19.9 | 19.9 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия 0,1 тыс. рублей
1.2.3.17 | Материально-техническое оснащение к юбилейной дате МБДОУ "Детский сад "Радуга" | 11.2024-12.2024 | 11.2024-12.2024 | 55 | 55 | 55 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4 | Проведение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на обеспечение антитеррористической, пожарной и санитарной безопасности | 05.2024-08.2024 | 05.2024-12.2024 | 3904.2 | 3903.8 | 3903.8 | количество учреждений | 5 | 5 | Экономия
1.2.4.1 | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, и управление контролем доступа на объект. | 05.2024-08.2024 | 05.2024-12.2024 | 300 | 300 | 300 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.2 | Монтаж системы оповещения МБОУ СОШ № 4 | 05.2024-08.2024 | 05.2024-09.2024 | 380 | 380 | 380 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.3 | Монтаж системы оповещения МБОУ СОШ № 19 | 05.2024-08.2024 | 05.2024-09.2024 | 330 | 330 | 330 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.4 | Монтаж АПС в спортивном зале МБОУ СОШ №4 | 05.2024-08.2024 | 05.2024-06.2024 | 198 | 198 | 198 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.5 | Мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на территории Иркутской области | 05.2024-08.2024 | 05.2024-12.2024 | 729.6 | 729.6 | 729.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.6 | Мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на территории Иркутской области | 05.2024-08.2024 | 05.2024-09.2024 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.7 | Мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на территории Иркутской области | 05.2024-08.2024 | 05.2024-09.2024 | 729.6 | 729.6 | 729.6 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.2.4.8 | Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования системы автоматически распашных ворот (МБОУ СОШ № 1) | 11.2024-12.2024 | 11.2024-12.2024 | 207.4 | 207 | 207 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия 0,4 тыс. рублей
1.3 | Развитие общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 583.8 | 583.5 | 583.5 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия
1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 02.2024-12.2024 | 02.2024-06.2024 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | выполнение мероприятий: да – 1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.1.1 | Обеспечение материальной базы пунктов приема экзаменов | 02.2024-12.2024 | 02.2024-03.2024 | 346.7 | 346.7 | 346.7 | функционирование пунктов: да – 1, нет – 0 | 1 | 1
1.3.1.2 | Услуги по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Тулуна и находящихся в ведении исполнительных органов местного самоуправления в 2024 году | 04.2024-08.2024 | 04.2024-06.2024 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | количество участников | 1 | 1
1.3.2 | Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 150 | 149.8 | 149.8 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия 0,2 тыс. рублей
1.3.2.1 | Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 150 | 149.8 | 149.8 | обеспечение деятельности комиссии: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия 0,2 тыс. рублей
1.3.3 | Конкурс среди образовательных учреждений по организации питания | 02.2024-03.2024 | 02.2024-12.2024 | 10 | 10 | 10 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.4 | Региональный родительский форум, посвященный Году семьи | 01.2024-02.2024 | 01.2024-03.2024 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.3.5 | Муниципальный родительский форум, посвященный Году семьи | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1 | Экономия 0,1 тыс. рублей
1.4 | Поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 3103.9 | 2926.8 | 2926.8 | количество участников | 1049 | 1028 | Движение контингента, отсутствовало финансирование
1.4.1 | Проведение педагогических конференций, семинаров | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 115.1 | 110.1 | 110.1 | количество участников | 658 | 658 | Отсутствовало финансирование
1.4.1.1 | Проведение августовской педагогической конференции | 08.2024-08.2024 | 08.2024-12.2024 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | количество участников | 200 | 200
1.4.1.2 | Профессиональный праздник "День учителя" | 09.2024-10.2024 | 09.2024-12.2024 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | количество участников | 200 | 200
1.4.1.3 | Межмуниципальная педагогическая конференция | 11.2024-11.2024 | 11.2024-12.2024 | 25 | 25 | 25 | количество участников | 200 | 200
1.4.1.4 | Городской аукцион идей и предложений советников образовательных учреждений | 03.2024-03.2024 | 03.2024-03.2024 | 5 | 5 | 5 | количество участников | 8 | 8
1.4.1.5 | Муниципальная стажировочная площадка «Ступеньки к успеху» | 05.2024-05.2024 | 05.2024-09.2024 | 5 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 50 | Отсутствовало финансирование
1.4.1.6 | Проектно-образовательный интенсив "Флагманская школа" | 06.2024-06.2024 | 06.2024-12.2024 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | количество участников | 11 | 11
1.4.2 | Проведение муниципальных профессиональных конкурсов, участие в профессиональных конкурсах различного уровня (региональный, федеральный) | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 192.7 | 92.7 | 92.7 | количество участников | 330 | 310 | Движение контингента, отсутствие финансировая
1.4.2.1 | Конкурс хорового пения "Битва хоров" | 10.2024-11.2024 | 01.2024-12.2024 | 50 | 50 | 50 | количество участников | 200 | 200
1.4.2.2 | Неделя молодых специалистов | 02.2024-02.2024 | 02.2024-03.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 50
1.4.2.3 | Челлендж мастер-классов "Учить интеремно!" | 02.2024-03.2024 | 02.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.4 | Муниципальный конкурс "Премия наставникам" | 01.2024-06.2024 | 01.2024-12.2024 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | количество победителей и призеров | 3 | 3
1.4.2.5 | Муниципальный конкурс "Ярмарка педагогических идей" | 12.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 5 | 5 | 5 | количество участников | 30 | 30
1.4.2.6 | Методическая неделя классных руководителей | 04.2024-04.2024 | 04.2024-06.2024 | 5 | 5 | 5 | количество участников | 24 | 24
1.4.2.7 | Фестиваль "Символ года" | 12.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 100 | 0 | 0 | количество участников | 20 | 0 | Мероприятие реализовано, отсутствие финансирования
1.4.3 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 50 | 50
1.4.4 | Поздравление работников сферы образования к юбилейным и памятным датам | 02.2024-12.2024 | 02.2024-12.2024 | 30 | 30 | 30 | количество участников | 10 | 10
1.4.5 | Социальная выплата (бесплатный проезд один раз в год на поезда дальнего следования из города Иркутск до города Тулун) студентам целевого обучения в педагогическом институте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 1 | 0 | Обращения от студентов отсутствует
1.4.6 | Компенсация стоимости аренды жилого помещения тренерам муниципального учреждения дополнительного образования города Тулуна | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 495 | 495 | 495 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.4.7 | Ежемесячная доплата педагогическим работникам молодым специалистам, впервые приступившим к работе на должностях педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 2271.1 | 2199 | 2199 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.5 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 5345.3 | 5344.9 | 5344.9 | количество детей | 241 | 283 | Движение контингента.
1.6 | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 1326.2 | 1326.2 | 1326.2 | количество детей | 45 | 52 | Движение контингента.
1.7 | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 01.2024-12.2024 | 01.2024-09.2024 | 3462.7 | 3462.6 | 3462.6 | количество детей | 2243 | 2148 | Движение контингента.
1.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 29288.3 | 29287 | 29287 | количество детей | 2243 | 2148 | Движение контингента.
1.9 | Организация горячего питания обучающихся кадетских классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза Н.Е. Сигаева" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 259 | 217.2 | 217.2 | количество детей | 45 | 25 | Движение контингента.
1.10 | Финансовая поддержка реализации инициативных проектов | 03.2024-09.2024 | 03.2024-09.2024 | 4200 | 4200 | 4200 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.10.1 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ №25" | 03.2024-09.2024 | 03.2024-09.2024 | 2200 | 2200 | 2200 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
1.10.2 | Финансовая поддержка реализации инициативного проекта "Школа Роста# ЯрчеЗарницы" | 03.2024-09.2024 | 03.2024-12.2024 | 2000 | 2000 | 2000 | выполнение мероприятий: да-1, нет - 0 | 1 | 1
2 | Подпрограмма "Способные и талантливые дети" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 1259.2 | 1258 | 1258 | Х | Х
2.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку способных и одаренных детей | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 862.7 | 861.5 | 861.5 | количество участников | 1052 | 1048 | Движение контингента.
2.1.1 | Проведение интеллектуальных, творческих конкурсов для детей | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 326.4 | 326.4 | 326.4 | количество награжденных | 957 | 958 | Движение контингента.
2.1.1.1 | Муниципальный интеллектуальный конкурс среди дошкольников "Знай-ка" | 05.2024-12.2024 | 05.2024-06.2024 | 10 | 10 | 10 | количество награждённых воспитанников | 11 | 11
2.1.1.2 | Всероссийская олимпиада школьников | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | количество участников | 200 | 200
2.1.1.3 | Слёт отличников для обучающихся начальных классов | 05.2024-052024 | 05.2024-12.2024 | 50 | 50 | 50 | количество участников | 60 | 61 | Движение контингента.
2.1.1.4 | Городской конкурс "Ученик года" | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 17 | 17 | 17 | количество победителей и призёров | 5 | 5
2.1.1.5 | Интеллектуальный марафон для обучающихся НОО "Умники и умницы" | 03.2024-04.2024 | 03.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.1.1.6 | Интеллектуальный марафон для обучающихся 7 - 8 классов | 02.2024-03.2024 | 02.2024-03.2024 | 5 | 5 | 5 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.1.1.7 | Конкурс проектов для дошкольников | 02.2024-02.2024 | 02.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 11 | 11
2.1.1.8 | Семейный фестиваль Первых | 11.2024-11.2024 | 01.2024-09.2024 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 150 | 150
2.1.1.9 | Конкурс театральных постановок в дошкольных образовательных учреждениях | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 100 | 100
2.1.1.10 | Муниципальный смотр-конкурс строя и песни "Ай, да парни молодцы!" | 01.2024-01.2024 | 01.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 99 | 99
2.1.1.11 | Муниципальный конкурс "Битва орлят" | 11.2024-11.2024 | 01.2024-09.2024 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 60 | 60
2.1.1.12 | Муниципальный этап чемпионата по оказанию первой помощи | 09.2024-10.2024 | 09.2024-12.2024 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | количество участников | 55 | 55
2.1.1.13 | Зональтный этап регионального фестиваля театрального искусства "Байкальская школьная классика" | 11.2024-12.2024 | 11.2024-12.2024 | 100 | 100 | 100 | количество участников | 200 | 200
2.1.2 | Именная стипендия мэра городского округа обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений | 08.2024-09.2024 | 08.2024-09.2024 | 16 | 16 | 16 | количество стипендиатов | 4 | 4
2.1.3 | Обеспечение участия обучающихся в областных мероприятиях | 03.2024-11.2024 | 03.2024-12.2024 | 204.6 | 203.4 | 203.4 | количество участников | 60 | 55
2.1.3.1 | Участие в XXIII областном конкурсе "Лучший ученик года" | 04.2024-04.2024 | 04.2024-06.2024 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | количество участников | 1 | 1
2.1.3.2 | Губернаторский бал золотых медалистов Иркутской области 2024 | 06.2024-06.2024 | 06.2024-12.2024 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | количество участников | 12 | 12
2.1.3.3 | Участие в работе сессии областного детского парламента | 04.2024-11.2024 | 04.2024-12.2024 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | количество участников | 1 | 1
2.1.3.4 | Участие в областном конкурсе - фестивале юные инспектора движения "Безопасное колесо" | 05.2024-05.2024 | 05.2024-06.2024 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | количество участников | 4 | 4
2.1.3.5 | Участие в Фестивале безопасности детей и молодежи | 09.2024-10.2024 | 09.2024-12.2024 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | количество участников | 8 | 8
2.1.3.6 | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | количество участников | 5 | 2 | Изменение количества участников (возрастная категория)
2.1.3.7 | Участие в конференции регионального отделения «Движение первых» | 04.2024-11.2024 | 04.2024-12.2024 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | количество участников | 1 | 1
2.1.3.8 | Участие в межрегиональном байкальском детском форуме | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | количество участников | 4 | 2 | На уровне МОИО сократилось количество приглашенных участников
2.1.3.9 | Участие в региональном омероприятии Смена "Медиаточка. Байкал" | 11.2024-11.2024 | 11.2024-12.2024 | 6.1 | 6 | 6 | количество участников | 3 | 3
2.1.3.10 | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса юных чтецов "Живое слово" | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | количество участников | 3 | 3
2.1.3.11 | Международный форум научной молодежи "Шаг в будущее" | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | количество участников | 2 | 2
2.1.3.12 | Участие в Национальном чемпионате по робототехнике в г. Красноярске | 03.2024-04.2024 | 03.2024-06.2024 | 4 | 4 | 4 | количество участников | 2 | 2
2.1.3.13 | Участие во Всероссийском конкурсе "История местного самоуправления моего края" г. Москва | 04.2024-05.2024 | 04.2024-06.2024 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | количество участников | 2 | 2
2.1.3.14 | Участие в региональном турнире юных математиков памяти А.А. Кошкина | 11.2024-12.2024 | 11.2024-12.2024 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | количество участников | 12 | 12
2.1.4 | Встреча мэра с выпускниками медалистами | 06.2024-06.2024 | 06.2024-06.2024 | 315.7 | 315.7 | 315.7 | количество участников | 31 | 31
2.2 | Проведение городских конкурсов и мероприятий | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 396.5 | 396.5 | 396.5 | количество мероприятий | 15 | 15
2.2.1 | Проведение спортивных соревнований и состязаний, конкурсов по пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 336.5 | 336.5 | 336.5 | количество мероприятий | 9 | 9
2.2.1.1 | Конкурс по профилактике дорожно- транспортного травматизма у детей «Зеленый огонек» | 03.2024-03.2024 | 03.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.2.1.2 | Городской конкурс отрядов ЮИД "Безопасное колесо" | 04.2024-04.2024 | 04.2024-06.2024 | 20 | 20 | 20 | количество команд участников | 8 | 8
2.2.1.3 | Городской туристический слёт школьников | 06.2024-06.2024 | 06.2024-09.2024 | 246.5 | 246.5 | 246.5 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.4 | Учебные сборы с обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций по основам военной службы и начальным знаниям в области обороны | 04.2024-05.2024 | 04.2024-06.2024 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 100 | 83 | Движение контингента.
2.2.1.5 | Проведение муниципального этапа Президентских состязаний | 04.2024-05.2024 | 04.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество победителей и призёров | 3 | 3
2.2.1.6 | Спартакиада спортивных клубов ОО | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.7 | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" | 05.2024-05.2024 | 05.2024-09.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 20 | 20
2.2.1.8 | Спортивный праздник "Подведем итоги" | 05.2024-05.2024 | 05.2024-09.2024 | 30 | 30 | 30 | количество участников | 100 | 100
2.2.1.9 | Спартакиада дошкольников | 10.2024-10.2024 | 01.2024-09.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 44 | 44
2.2.2 | Проведение городских мероприятий для обучающихся | 01.2024-12.2024 | 01.2024-09.2024 | 60 | 60 | 60 | количество мероприятий | 6 | 6
2.2.2.1 | Организация и проведение городского праздника "Последний звонок" | 05.2024-05.2024 | 05.2024-06.2024 | 20 | 20 | 20 | количество участников | 250 | 250
2.2.2.2 | Городская читательская конференция | 10.2024-11.2024 | 01.2024-12.2024 | 0 | 0 | 0 | количество участников | 30 | 30
2.2.2.3 | Конкурс чтецов среди школьников | 03.2024-03.2024 | 03.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 80 | 80
2.2.2.4 | Конкурс чтецов среди дошкольников | 11.2024-11.2024 | 01.2024-12.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 11 | 11
2.2.2.5 | Фестиваль детско-юношеского творчества "Весна Победы" | 02.2024-03.2024 | 02.2024-03.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 200 | 200
2.2.2.6 | Муниципальный шахматный турнир среди школьников | 12.2024-12.2024 | 01.2024-06.2024 | 10 | 10 | 10 | количество участников | 50 | 50
3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 6098.3 | 6098.3 | 6098.3 | Х | Х
3.1 | Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 06.2024-07.2024 | 06.2024-09.2024 | 5578.7 | 5578.7 | 5578.7 | количество обучающихся | 1385 | 1385
3.1.1 | Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (летний период) | 06.2024-07.2024 | 06.2024-09.2024 | 493 | 493 | 493 | количество детей | 1385 | 1385
3.1.2 | Финансирование питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в части расходных обязательств по договору с Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области | 06.2024-07.2024 | 06.2024-09.2024 | 5085.7 | 5085.7 | 5085.7 | количество детей | 1385 | 1385
3.2 | Организация временных дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях города | 02.2024-11.2024 | 02.2024-12.2024 | 519.6 | 519.6 | 519.6 | количество созданных рабочих мест | 260 | 260
4 | Основное мероприятие "Организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 11560.2 | 11492.8 | 11492.8 | Х | Х |  | Реализация мероприятия в течение года.
4.1 | Предоставление методического обеспечения образовательной деятельности | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 11560.2 | 11492.8 | 11492.8 | количество мероприятий | 45 | 45
5 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 13527 | 13511.5 | 13511.5 | количество детей | 1711 | 1660 | Движение контингента.
5.1 | Обеспечение услуг дополнительного образования, включенных в муниципальный социальный заказ | 01.2024-12.2024 | 01.2024-12.2024 | 13527 | 13511.5 | 13511.5 | количество детей | 1711 | 1660 | Движение контингента.
| ИТОГО по программе |  |  | 1555744.4 | 1388682.1 | 1388050.2
Выполнение программы - 89,3%