Пояснительная записка

об исполнении муниципальной программы городу Тулуна «Образование» на 2020-2027 годы
по состоянию на 01.01.2025 года

Причины отклонения целевых показателей муниципальной программы «Образование»:
1. Увеличение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании на 1% связано с тем, что все выпускники по итогам государственной итоговой аттестации (ГИА) успешно получили аттестаты.

2. Увеличение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в конкурсных, олимпиадных, спортивных и иных мероприятиях для детей и молодежи на 15% обусловлено ростом количества мероприятий на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

3. Увеличение уровня удовлетворённости населения качеством образования на 5,5% связано с наличием современных учебных заведений, оснащённых необходимыми ресурсами, активным участием родителей в образовательном процессе и поддержкой образовательных инициатив, а также с предложением дополнительных программ, таких как кружки, секции и проекты.

4. Недостижение целевого показателя «доля детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений» на уровне 45% объясняется  тем, что очередность в детские сады для детей от 0 до 3 лет составляет 402 ребенка. При этом на 01.01.2025 в актуальном спросе нет зарегистрированных заявок. Фактически места предоставлены всем желающим посещать дошкольные образовательные учреждения.

5. Недостижение целевого показателя «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» на 19% связано с ограниченной емкостью учреждений, что не позволяет достичь запланированного показателя в 25%. Кроме того, низкая осведомлённость населения о сертификатах дополнительного образования также является значительным фактором.

Общий объем финансирования муниципальной программы города Тулуна «Образование на 2024 год составляет 1555744,4 тысяч рублей.
Финансирование расходов в рамках программы за 2024 год выполнено в объеме 1388682,1 тысяч рублей – 89,3 %. 
	Заместитель мэра городского округа – председатель Комитета социальной политики

администрации городского округа
	В.В. Сидоренко


